ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЩОДО СУПРОВОДУ РОЗРОБКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ДО СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мета дослідження:

Розробити План заходів з реалізації Стратегії розвитку Одеської області зі залученням всіх зацікавлених сторін та урахуванням їхніх інтересів. Фіналізувати Стратегію розвитку Одеської області та забезпечити аналітичну підтримку ОВА в процесі її ухвалення. Розробити систему моніторингу результатів реалізації Стратегії.

ІІ. Опис послуг та вартість цих послуг.

Блок 1. Напрацювання Плану заходів з реалізації Стратегії. Активності в межах блоку:

- Напрацювання структури плану заходів та узгодження її з основними

стейкхолдерами.

- Організація регулярних обговорень статусу напрацювання карток проєктів з депаратментами.

- Збір та опрацювання з департаментами ОВА наповнення плану заходів і карток проєктів. Проведення аналізу отриманих пропозицій з урахуванням їх відповідності стратегічним цілям.

- Розробка драфту Плану заходів з реалізації Стратегії. Забезпечення відповідності драфту Плану заходів до стратегічних цілей та пріоритетів, а також інтеграція пропозицій та рекомендацій, отриманих від стейкхолдерів на попередньому етапі.

- Проведення обговорень драфту Плану заходів з департаментами та експертним середовищем. Збір зворотного зв'язку, включаючи коментарі, пропозиції та зауваження щодо змісту та реалізації Плану заходів. Внесення необхідних корективів у драфт Плану заходів та фіналізація документу

Результати:

- План заходів з реалізації Стратегії, що включатиме від 100 до	300 опрацьованих карток проєктів.

Блок 2. Аналітична підтримка ОВА в процесі ухвалення Стратегії.

Активності в межах блоку:

- Проведення консультацій із суб’єктами державної регіональної політики та представниками ключових стейкхолдерів.

- Підготовка остаточної версії стратегії, що відповідатиме вимогам чинного законодавства і врахувуватиме зміни до ДСРР для подальшого узгодження та затвердження.

- Збір та систематизація всіх отриманих пропозицій, коментарів та зауважень, наданих під час громадських обговорень та консультацій щодо проєкту Стратегії. Напрацювання звіту про результати розгляду пропозицій, поданих до проєкту Стратегії.

- Підготовка допоміжних матеріалів для комункації з центральним органу виконавчої влади відповідальним за прийняття Стратегії. Зокрема, розробка презентації та інших аналітичних матеріалів, які пояснюють основні положення та цілі Стратегії, для демонстрації на тематичному форумі.

Результати:

- Звіт про результати розгляду пропозицій.

- Стратегія розвитку Одеської області.

- Презентаційні матеріали для форуму.

Блок 3. Розробка інструментів моніторингу реалізації Стратегії.

Активності в межах блоку:

- Координація та підтримка департаментів ОВА в процесі напрацювання системи моніторингу реалізації Стратегії і Плану заходів. Надання консультаційної підтримки департаментам ОВА, в ході визначення основних показників, які слід відстежувати, та методів збору даних.

- Розробка допоміжних матеріалів для запуску системи моніторингу. Зокрема інструкції з використання інструментів для збору та аналізу даних, уточнення ролей ключових інституцій, відповідальних за забезпечення моніторингу.

- Наповнення інструменту моніторингу Стратегії.

Результати:

- Розроблена система моніторингу1.

- Наповнення інструменту для моніторингу Стратегії2.

1 Під системою моніторингу мається на увазі розробка матеріалів для Моніторингово звіту передбаченого Постановою №816.

2 Час завершення даного результату залежить від термінів узгодження та напрацювання інструменту для моніторингу і може бути більшим двох місяців.

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

| № | Заходи | Тиждень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Напрацювання Плану заходів з реалізації стратегії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Узгодження структури плану заходів, формування попереднього списку проєктів | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Збір та опрацювання ідей проєктів |  | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 1.3 | Розробка драфту Плану заходів з реалізації стратегії |  |  |  | х | х | х | х |  |  |
| 1.4 | Проведення обговорень драфту Плану заходів з департаментами та експертним середовищем, фіналізація Плану заходів |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 2 | Аналітична підтримка ОВА в процесі ухвалення Стратегії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведення консультацій із суб’єктами державної регіональної політики та пре дставниками ключових стейкхолдерів |  |  | х | х | х | х | х |  |  |
| 2.2 | Фіналізація редакції стратегії згідно вимог чинного законодавства |  |  |  |  |  | х | х |  |  |
| 2.3 | Напрацювання звіту про результати розгляду пропозицій, поданих до проєкту Стратегії |  |  |  |  |  | х | х |  |  |
| 2.4 | Підготовка допоміжних матеріалів для комункації з центральним органу виконавчої влади відповідальним за прийняття Стратегії |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 3 | Розробка інструментів моніторингу реалізації стратегії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Координація та підтримка департаментів ОВА в процесі напрацювання системи моніторингу Стратегії | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.2 | Розробка допоміжних матеріалів для запуску системи моніторингу |  |  |  | х | х | х | х | х |  |
| 3.3 | Узгодження з представниками ОВА формату інструменту для моніторингу |  |  |  |  |  |  |  |  | х |